АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Куйбышев

Новосибирская область

17.02.2017 № 76

Об утверждении Плана мероприятий (Дорожная карта) по внедрению муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на территории Куйбышевского района

В соответствии с пунктом 5 приказа министерства экономического развития Новосибирской области от 14.07.2016 №79 «Об утверждении муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области», постановлением администрации Куйбышевского района от 08.02.2017 №54 «О создании рабочей группы по внедрению муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на территории Куйбышевского района», в целях повышения эффективности  деятельности органов местного самоуправления Куйбышевского района  по обеспечению благоприятного инвестиционного климата и развития предпринимательства в Куйбышевском районе,  администрация Куйбышевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить План мероприятий (Дорожную карту) по внедрению муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на территории Куйбышевского района.

2. Управлению делами администрации Куйбышевского района (Караваев О.В.) опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании органов местного самоуправления Куйбышевского района «Информационный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Куйбышевского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника управления экономического развития и  труда администрации Куйбышевского района Мусатова А.М.

Исполняющий  обязанности

Главы  Куйбышевского района                                                            А.М. Мусатов

Утвержден

постановлением администрации

Куйбышевского района

от 17 02.2017 № 76

ПЛАН

мероприятий (Дорожная карта) по внедрению муниципального инвестиционного стандарта

Новосибирской области на территории Куйбышевского района

| № | Наименование требования Стандарта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Описание текущей ситуации исполнения требования Стандарта в Куйбышевском районе Новосибирской области Показатели эффективности внедрения требования Стандарта 2017 год 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за внедрение требования Стандарта (Ф.И.О. должность, тел., e-mail) |
| № | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Дата начала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата окончания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.,О. должность, тел., e-mail) |
| 1. | Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта Куйбышевского района (далее – Инвестиционный паспорт) Описание текущей ситуации: Инвестиционный паспорт Куйбышевского района разработан и ежегодно актуализируется. При разработке инвестиционного паспорта используется типовая форма, разработанная министерством экономического развития Новосибирской области, рекомендуемая структура документа соблюдена. За 2016 год паспорт будет актуализирован и размещен в открытом доступе на официальном сайте Куйбышевского района в созданном разделе «Инвестиции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мусатов Анатолий Михайлович Заместитель главы администрации- начальник управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, тел. 8-383-62-51-070, am_musatov@mail.ru 9-913- 906- 91 -91. |
|  | Показатели эффективности внедрения требования стандарта: Доля предпринимателей, пользующихся в своей деятельности информацией, содержащейся в Инвестиционном паспорте от общего числа опрошенных предпринимателей, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 30% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 40% |  |  |  |
|  | Подготовка документов и информации для проведения оценки внедрения требования стандарта | Подготовка документов |  |  |  |  | 20.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.02.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осипенко Антонина Сергеевна – начальник отдела экономического развития управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, тел 8-383-62-50-774, osipenko.as@mail.ru |
| 1.1. | Актуализация разделов инвестиционного паспорта | Актуализированныйинвестиционный паспорт |  |  |  |  | 01.02.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.04.2017 (ежегодно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Размещение инвестиционного паспорта на официальном сайте администрации Куйбышевского района | Публикация инвестиционного паспорта на официальном сайте администрации Куйбышевского района |  |  |  |  | 01.04.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07.04.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Василенко Ольга Анатольевна – начальник отдела по работе с общественностью и СМИ управления делами администрации Куйбышевского района, тел., 8-383-62-50-927 |
| 1.3. | Проведение общественной экспертизы выполнения Стандарта | Решение, оформленное протоколом экспертной группы |  |  |  |  | 01.05.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.05.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мусатов Анатолий Михайлович Заместитель главы администрации- начальник управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, тел. 8-383-62-51-070,am_musatov@mail.ru 9-913- 906- 91 -91. |
| 1.4. | Доработка проекта документа по итогам общественной экспертизы (при необходимости) | Доработанный проект инвестиционного паспорта |  |  |  |  | 20.05.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.05.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осипенко Антонина Сергеевна – начальник отдела экономического развития управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, тел 8-383-62-50-774, osipenko.as@mail.ru |
| 1.5. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требования Стандарта |  |  |  |  | 01.06.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.07.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочая группа по оценке результатов внедрения требований муниципального стандарта Новосибирской области |
| 2. | Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Описание текущей ситуации: В Куйбышевском районе принят ряд нормативных правовых актов, устанавливающих основные направления участия муниципального образования в инвестиционной деятельности и регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства на территории района. 1.Назначен инвестиционный уполномоченный Куйбышевского района. Постановлением администрации Куйбышевского района от 16.03.2012 №385 «Об утверждении Положения об инвестиционном уполномоченном в Куйбышевском районе» утверждено Положение об инвестиционном уполномоченном в Куйбышевском районе. 2.Постановлением администрации Куйбышевского района от 19.09.2012 № 1504 «О совете по инвестициям Куйбышевского района» образован совет по инвестициям Куйбышевского района, утверждено Положение, регламентирующее деятельность совета. 3. Постановлением администрации Куйбышевского района от 09.09.2012 № 1505 «О приоритетных направлениях инвестиционной деятельности на территории Куйбышевского района на 2013 году» с целью повышения конкурентоспособности экономики определены приоритетные направления инвестиционной деятельности в районе. 4.Постановлением администрации Куйбышевского района от 26.09.2012 № 1531 «Об инвестиционной деятельности на территории Куйбышевского района» утверждено Положение об инвестиционной деятельности на территории Куйбышевского района. 5.Постановлением администрации Куйбышевского района от 30.10.2012 № 1862 «Об утверждении положения «О порядке проведения конкурсного отбора и экспертизы инвестиционных проектов на территории Куйбышевского района» утверждено Положение о порядке проведения конкурсного отбора и экспертизы инвестиционных проектов на территории Куйбышевского района. 6.Утверждена муниципальная программа «Поддержка инвестиционной деятельности на территории Куйбышевского района Новосибирской области на 2013-2017годы», в рамках которой определены формы участия муниципального района в реализации инвестиционных проектов, система программных мероприятий, направленных на создание условий для дальнейшего повышения экономического потенциала района за счет реализации мер, осуществляемых администрацией района по формированию инвестиционной политики. 7. Действует муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Куйбышевском районе на 2015-2017 годы» (постановление администрации Куйбышевского района от 11.07.2014 № 939), которой определены формы муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 8. С целью оперативного решения проблем и вопросов, возникающих у инвесторов, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Куйбышевского района, а также лиц, планирующих осуществлять такую деятельность в процессе инвестиционной деятельности Распоряжением администрации Куйбышевского района от 10.09.2014 № 599-р утверждены сроки рассмотрений обращений инвесторов со дня регистрации обращения. . Постановлением администрации Куйбышевского района от 22.11.2016 № 919 утвержден Прогноз социально-экономического развития Куйбышевского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, в котором определены приоритеты социально-экономического развития на среднесрочный период. Наряду с вышеизложенным необходимо проанализировать действующие муниципальные нормативные правовые акты на предмет соответствия действующему законодательству, текущей ситуации и , при необходимости, внести изменения, направленные на дальнейшее развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мусатов Анатолий Михайлович Заместитель главы администрации- начальник управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, тел. 8-383-62-51-070, am_musatov@mail.ru 8-913-906-91-91. |
|  | Доля инвестиционных проектов, получивших поддержку от общего числа инвестиционных проектов, реализуемых на территории куйбышевского района, % |  |  |  |  |  | 2017год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Анализ действующих муниципальных правовых актов на предмет полноты правового регулирования и выявления противоречий | Перечень муниципальных правовых актов, в которые необходимо внести изменения и перечень вопросов, которые необходимо урегулировать в действующих и вновь принимаемых правовых актах |  |  |  |  | 01.04.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.06.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осипенко Антонина Сергеевна – начальник отдела экономического развития управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, тел 8-383-62-50-774, osipenko.as@mail.ru Пастерук Ирина Юрьевна – ведущий специалист отдела экономического развития управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, тел 8-383-62-50-774, Irina.pasteruk@mail.ru |
| 2.2. | Разработка проектов муниципальных правовых актов (о мониторинге и оценке социально – экономической эффективности инвестиционных и предпринимательских проектов, получивших поддержку на территории Куйбышевского района) | Проекты муниципальных правовых актов |  |  |  |  | 01.06.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.08.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осипенко Антонина Сергеевна – начальник отдела экономического развития управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, тел 8-383-62-50-774, osipenko.as@mail.ru Соловьева Ирина Анатольевна главный специалист экономического развития управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, тел 8-383-62-50-933,irina.soloveva.2013@list. ru |
| 2.3. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов | Заключения об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов |  |  |  |  | 01.08.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осипенко Антонина Сергеевна – начальник отдела экономического развития управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, тел 8-383-62-50-774, osipenko.as@mail.ru Пастерук Ирина Юрьевна – ведущий специалист отдела экономического развития управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, тел 8-383-62-50-774, Irina.pasteruk@mail.ru |
| 2.4. | Размещение муниципальных правовых актов на сайте администрации Куйбышевского района | Муниципальные правовые акты, размещенные на официальном сайте администрации куйбышевского района |  |  |  |  | 01.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Василенко Ольга Анатольевна – начальник отдела по работе с общественностью и СМИ управления делами администрации Куйбышевского района, тел., 8-383-62-50-927 |
| 2.5. | Проведение общественной экспертизы выполнения Стандарта | Решение, оформление Протоколом экспертной группы |  |  |  |  | 01.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мусатов Анатолий Михайлович Заместитель главы администрации- начальник управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, тел. 8-383-62-51-070 ,am_musatov@mail.ru 8-913-906-91-91 |
| 2.6. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требований стандарта |  |  |  |  | 01.10.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.11.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочая группа по оценке результатов внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта |
| 3. | Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – ОРВ) и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности Описание текущей ситуации: Определено уполномоченное структурное подразделение в сфере ОРВ и экспертизы действующих муниципальных НПА. Решением четвертой сессии Совета депутатов Куйбышевского района третьего созыва от 24.12.2015 № 4 утвержден Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Куйбышевского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Адрес специализированного ресурса в информационно - телекоммуникационной сети Интернет для проведения публичного обсуждения проектов муниципальных нормативных правовых актов и действующих муниципальных нормативных правовых актов: www.kuibyshev.nso.ru ( официальный сайт Куйбышевского района) Заключено соглашение с общественным помощником Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области от Куйбышевского района о взаимодействии при проведении ОРВ и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Определены сферы применения процедуры ОРВ. Вместе с тем, необходимо проанализировать действующие муниципальные нормативные правовые акты на предмет соответствия действующему законодательству, привлечь к проведению экспертизы предпринимательские объединения (Межотраслевое территориальное объединение руководителей Куйбышевского района Новосибирской области «Союз»). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мусатов Анатолий Михайлович Заместитель главы администрации- начальник управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, тел. 8-383-62-51-070, am_musatov@mail.ru 8-913-906-91-91 |
|  | 1.Доля муниципальных нормативных правовых актов (далее – НПА) и проектов НПА, в которых устранены (полностью или частично) положения, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, на основании заключения об ОРВ или экспертизе уполномоченного структурного подразделения (должностного лица) от общего числа НПА и проектов НПА с отрицательным заключением, % |  |  |  |  |  | 2017год 2018год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Количество НПА, прошедших экспертизу ( в текущем периоде), единиц |  |  |  |  |  | 2017год 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Формирование плана проведения экспертизы в отношении проектов муниципальных правовых актов Куйбышевского района | План проведения экспертизы в отношении муниципальных правовых актов Куйбышевского района на 2017 год |  |  |  |  | 01.04.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.07.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Попова Марина Александровна- главный специалист юридического отдела управления делами администрации Куйбышевского района, тел. 8-383-62-51-681 |
| 3.2. | Проведение оценки регулирующего воздействия муниципальных правовых актов Куйбышевского района | Заключения об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов |  |  |  |  | 01.03.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.04.2017 (по мере разработке НПА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осипенко Антонина Сергеевна – начальник отдела экономического развития управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, тел 8-383-62-50-774, osipenko.as@mail.ru Пастерук Ирина Юрьевна – ведущий специалист отдела экономического развития управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, тел 8-383-62-50-774, Irina.pasteruk@mail.ru |
| 3.3. | Размещение муниципальных правовых актов на официальном сайте администрации Куйбышевского района | Муниципальные правовые акты, размещенные на официальном сайте администрации Куйбышевского района |  |  |  |  | 01.04.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03.04.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Василенко Ольга Анатольевна – начальник отдела по работе с общественностью и СМИ управления делами администрации Куйбышевского района, тел., 8-383-62-50-927 |
| 3.4. | Проведение общественной экспертизы выполнения Стандарта | Решение, оформленной протоколом экспертной группы |  |  |  |  | 01.05.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.05.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мусатов Анатолий Михайлович Заместитель главы администрации- начальник управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, тел. 8-383-62-51-070,am_musatov@mail.ru 9-913- 906- 91 -91. |
| 3.5. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требований стандарта |  |  |  |  | 01.06.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.07.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочая группа по оценке результатов внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта |
| 4 | Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципально - частного партнерства ( далее МЧС), включая реализацию концессионных соглашений Описание текущей ситуации: Процедура реализации проектов с использованием механизма муниципально -частного партнерства в Куйбышевском районе не закреплена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мусатов Анатолий Михайлович Заместитель главы администрации- начальник управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, тел. 8-383-62-51-070, am_musatov@mail.ru 9-913- 906- 91 -91. |
|  | Количество проектов, реализуемых с использованием механизма муниципально -частного партнерства, единиц |  |  |  |  |  |  |  | 2017год |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018год |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Определение уполномоченного органа в сфере муниципально-частного партнерства | Постановление администрации Куйбышевского района |  |  |  |  |  |  | 01.04.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 30.04.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мусатов Анатолий Михайлович Заместитель главы администрации- начальник управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, тел. 8-383-62-51-070,am_musatov@mail.ru 9-913- 906- 91 -91. |
| 4.2. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов в сфере МЧП: - порядка разработки проектов муниципально -частного партнерства; -порядка принятия решения о реализации проектов муниципально – частного партнерства; - порядка взаимодействия органов местного самоуправления Куйбышевского района при реализации проектов муниципально- частного партнерства. | НПА Куйбышевского района |  |  |  |  |  |  | 01.03.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 01.07.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Максиманова Тамара Вениаминовна – начальник управления муниципального имущества и учета казны администрации Куйбышевского района, тел. 8-383-62-659, maksimanova@mail.ru |
| 4.3. | Проведение оценки регулирующего воздействия муниципальных правовых актов | Заключение об оценке регулирующего воздействия муниципальных правовых актов |  |  |  |  |  |  | 01.07.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 01.08.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Максиманова Тамара Вениаминовна – начальник управления муниципального имущества и учета казны администрации Куйбышевского района, тел. 8-383-62-659, maksimanova@mail.ru Пастерук Ирина Юрьевна – ведущий специалист отдела экономического развития управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, тел 8-383-62-50-774, Irina.pasteruk@mail.ru |
| 4.4 | Размещение муниципальных правовых актов на официальном сайте Куйбышевского района | Муниципальные правовые акты, размещенные на официальном сайте администрации Куйбышевского района |  |  |  |  |  |  | 01.08.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 03.08.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Василенко Ольга Анатольевна – начальник отдела по работе с общественностью и СМИ управления делами администрации Куйбышевского района, тел., 8-383-62-50-927 |
| 4.5 | Определение перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений и размещение его на официальном сайте администрации Куйбышевского района | Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений |  |  |  |  |  |  | 01.07.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 31.08.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мусатов Анатолий Михайлович Заместитель главы администрации- начальник управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, тел. 8-383-62-51-070,am_musatov@mail.ru 9-913- 906- 91 -91. |
| 4.6. | Проведение общественной экспертизы выполнения Стандарта | Решение, оформленное, Протоколом экспертной группы |  |  |  |  |  |  | 01.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 20.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мусатов Анатолий Михайлович Заместитель главы администрации- начальник управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, тел. 8-383-62-51-070,am_musatov@mail.ru 9-913- 906- 91 -91. |
| 4.7. | Проведение ведомственной оценке результатов внедрения требования | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требований стандарта |  |  |  |  |  |  | 01.10.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 01.11.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочая группа по оценке результатов внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта |
| 5. | Ежегодное инвестиционное послание главы Куйбышевского района Описание текущей ситуации: Блок, посвященный вопросам в сфере инвестиций (текущая ситуация, основные направления и приоритеты в сфере привлечения инвестиций, показатели инвестиционной активности, меры поддержки потенциальным инвесторам, проблемы, задачи, стоящие перед органами местного самоуправления в данной сфере), освещается в ежегодном отчете Главы Куйбышевского района на сессии Совета депутатов Куйбышевского района об итогах социально-экономического развития Куйбышевского района, а также на собраниях с представителями трудовых коллективов. Доклады публикуются в районной газете «Трудовая Жизнь». Целесообразно введение в практику нового отдельного документа –Инвестиционного послания Главы Куйбышевского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мусатов Анатолий Михайлович Заместитель главы администрации- начальник управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, тел. 8-383-62-51-070, am_musatov@mail.ru 9-913- 906- 91 -91. |
|  | Количество публикаций в средствах массовой информации (телеэфиры, печатные и интернет издания, брошюры, интернет-сайты), на которых размещено инвестиционное послание, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Подготовка ежегодного инвестиционного Послания | Инвестиционное Послание |  |  |  |  | 20.02.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.04.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мусатов Анатолий Михайлович Заместитель главы администрации- начальник управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, тел. 8-383-62-51-070,am_musatov@mail.ru 9-913- 906- 91 -91. |
| 5.2 | Обращение Главы Куйбышевского района к депутатам Совета депутатов Куйбышевского района с докладом об итогах социально-экономического развития Куйбышевского района за прошедший год и на перспективу. | Ежегодное инвестиционное послание Главы Куйбышевского района |  |  |  |  | Май 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Май 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава Куйбышевского района |
| 5.3. | Размещение ежегодного инвестиционного послания Главы администрации Куйбышевского района на официальном сайте администрации Куйбышевского района, а также в средствах массовой информации | Публикация ежегодного инвестиционного послания Главы Куйбышевского района |  |  |  |  | Май 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Май 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Василенко Ольга Анатольевна – начальник отдела по работе с общественностью и СМИ управления делами администрации Куйбышевского района, тел., 8-383-62-50-927 |
| 5.4. | Проведение общественной экспертизы выполнения Стандарта | Решение, оформленное Протоколом экспертной группы |  |  |  |  | 15.05.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.06.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мусатов Анатолий Михайлович Заместитель главы администрации- начальник управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, тел. 8-383-62-51-070, am_musatov@mail.ru 9-913- 906- 91 -91. |
| 5.5. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требований стандарта |  |  |  |  | 01.06.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07.07.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочая группа по оценке результатов внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта |
| 6. 6.1. | Утверждение Заместителем главы администрации - начальником управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в Куйбышевском районе Описание текущей ситуации: Ежегодно в соответствии с приказом Министерства экономического развития Новосибирской области от 25.06.2014 № 106 «Об утверждении порядка формирования Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Новосибирской области» в Куйбышевском районе сформирован и ежегодно обновляется план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры. План создания объектов необходимой инвесторам инфраструктуры в Куйбышевском районе входит в состав вышеуказанного Плана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мусатов Анатолий Михайлович Заместитель главы администрации- начальник управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, тел. 8-383-62-51-070, am_musatov@mail.ru 9-913- 906- 91 -91. Осипенко Антонина Сергеевна – начальник отдела экономического развития управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, тел 8-383-62-50-774, osipenko.as@mail.ru |
|  | Количество созданных объектов необходимой инвесторам инфраструктуры, единиц |  |  |  |  | 2017год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Степень исполнения Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры, % |  |  |  |  | 2017год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка Порядка подготовки и ежегодной актуализации Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Куйбышевском районе | Порядок подготовки и ежегодной актуализации Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Куйбышевском районе |  | 01.03.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.03.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Размещение Порядка на официальном сайте администрации Куйбышевского района | Порядок подготовки и ежегодной актуализации Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Куйбышевском районе, размещенный на официальном сайте администрации Куйбышевского района |  | 16.03.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.03.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осипенко Антонина Сергеевна – начальник отдела экономического развития управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, тел 8-383-62-50-774, osipenko.as@mail.ru |
| 6.3. | Разработка и утверждение Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры | План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры |  | 21.03.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.04.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конев Валерий Александрович – заместитель главы администрации – начальник управления строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Куйбышевского района, тел. 8-383-62-50-887, Осипенко Антонина Сергеевна – начальник отдела экономического развития управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, тел 8-383-62-50-774, osipenko.as@mail.ru |
| 6.4. | Размещение Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Куйбышевском районе на официальном сайте администрации Куйбышевского района | План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Куйбышевском районе, размещенный на официальном сайте Куйбышевского района |  | 21.04.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.04.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Василенко Ольга Анатольевна – начальник отдела по работе с общественностью и СМИ управления делами администрации Куйбышевского района, тел., 8-383-62-50-927 |
| 6.5. | Проведение общественной экспертизы выполнения Стандарта | Решение, оформленное протоколом экспертной группы |  | 01.05.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01. 06.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мусатов Анатолий Михайлович Заместитель главы администрации- начальник управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, тел. 8-383-62-51-070,am_musatov@mail.ru 9-913- 906- 91 -91. |
| 6.6. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требования стандарта |  | 01.06.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.07.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочая группа по оценке результатов внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта |
| 7. | Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства Куйбышевского района Описание текущей ситуации: На официальном сайте Куйбышевского района указаны рабочие телефоны Главы Куйбышевского района, его заместителей, руководителей структурных подразделений администрации Куйбышевского района. Также размещены в открытом доступе контакты инвестиционного уполномоченного: указан доступный для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности мобильный телефон и электронная почта. Кроме этого, на официальном сайте администрации Куйбышевского района создан канал прямой связи (http://www.kuibyshev.nso.ru/page/2001 - ссылка на страницу «Инвестиционная деятельность» ) с веб-формой для отправки он-лайн сообщений, которые оперативно рассматриваются Главой Куйбышевского района, инвестиционным уполномоченным в Куйбышевском районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Караваев Олег Васильевич- заместитель главы администрации – управляющий делами администрации Куйбышевского района, тел. 8-383-62-50-798 Василенко Ольга Анатольевна – начальник отдела по работе с общественностью и СМИ управления делами администрации Куйбышевского района, тел., 8-383-62-50-927 |
|  | Число обратившихся к руководству муниципального района по каналу (каналам) прямой связи в месяц/год, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2/19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3/30 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Размещение служебных мобильных телефонов заместителей главы Куйбышевского района, курирующих вопросы связанных с реализацией инвестиционных проектов на официальном сайте Куйбышевского района | Размещение в открытом доступе контактной информации |  |  |  |  |  |  |  | 15.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  | Василенко Ольга Анатольевна – начальник отдела по работе с общественностью и СМИ управления делами администрации Куйбышевского района, тел., 8-383-62-50-927 |
| 7.2. | Проведение общественной экспертизы выполнения Стандарта | Решение, оформленное Протоколом экспертной группы |  |  |  |  |  |  |  | 01.05.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.05.2017 |  |  |  |  |  |  |  | Мусатов Анатолий Михайлович Заместитель главы администрации- начальник управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, тел. 8-383-62-51-070,am_musatov@mail.ru 9-913- 906- 91 -91. |
| 7.3. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования | Решение рабочей группы по оценке внедрения требований стандарта |  |  |  |  |  |  |  | 01.06.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.07.2017 |  |  |  |  |  |  |  | Рабочая группа по оценке результатов внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта |
| 8. | Создание на официальном сайте администрации Куйбышевского района Специализированного раздела об инвестиционной деятельности в Куйбышевском районе Описание текущей ситуации В настоящее время на официальном сайте администрации Куйбышевского района имеется раздел, посвященный инвестиционной деятельности. В данном разделе размещен инвестиционный паспорт Куйбышевского района. Необходимо данный раздел расширить и разместить в нем информацию в соответствии с требованиями Стандарта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мусатов Анатолий Михайлович Заместитель главы администрации- начальник управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, тел. 8-383-62-51-070,am_musatov@mail.ru 9-913- 906- 91 -91. |
|  | Число посетителей специализированного интернет – ресурса в месяц/год, единиц (общее посещение сайта администрации района) |  |  | 2017год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 1500/20 000чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200025 000 чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля предпринимателей, пользующихся в своей деятельности информацией, содержащейся в специализированном разделе об инвестиционной деятельности в муниципальном образовании, от общего числа опрошенных предпринимателей, % |  |  | 2017год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Создание удобной системы навигации для удобства пользования интернет -ресурсом | Размещение ссылки на специализированный раздел «Инвестиции» на главной странице официального сайта администрации Куйбышевского района |  | 01.03.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.04.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Василенко Ольга Анатольевна – начальник отдела по работе с общественностью и СМИ управления делами администрации Куйбышевского района, тел., 8-383-62-50-927 |
| 8.2. | Дополнение раздела «Инвестиции» информационными материалами | Актуализированный раздел «Инвестиции» на официальном сайте администрации Куйбышевского района |  | 01.04.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.04.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осипенко Антонина Сергеевна – начальник отдела экономического развития управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, тел 8-383-62-50-774, osipenko.as@mail.ru |
| 8.3. | Проведение общественной экспертизы выполнения Стандарта | Решение, оформленное Протоколом экспертной группы |  | 01.05.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.05.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мусатов Анатолий Михайлович Заместитель главы администрации- начальник управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, тел. 8-383-62-51-070,am_musatov@mail.ru 9-913- 906- 91 -91. |
| 8.4. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования | Решение рабочей группы по оценке внедрения требований стандарта |  | 01.06.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.07.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочая группа по оценке результатов внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта |
| 9. | Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризации предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров Описание текущей ситуации: На официальном сайте Куйбышевского района создан специализированный раздел «Оперативная информация», вкладка – «Поддержка предпринимательству» (http://www.kuibyshev.nso.ru/page/1542) В данном разделе опубликованы муниципальная программа по развитию и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, реестры получателей государственной и муниципальной поддержки, действующие меры поддержки малого и среднего предпринимательства. В администрации Куйбышевского района с 2010 года функционирует информационно – консультационный пункт по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, оборудованный специальным рабочим местом (компьютером с доступом в сеть Интернет и многофункциональным устройством). Систематически проводятся мероприятия, направленные на популяризацию предпринимательства и освещаемые в СМИ: обучающие семинары «Открытие собственного дела», круглые столы о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе с участием представителей Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, финансовых (кредитных) организаций; Необходимо расширение спектра предоставляемых услуг по информационной и консультационной поддержке предпринимателей на базе многофункционального центра, а также дополнение информационного интернет-ресурса материалами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мусатов Анатолий Михайлович Заместитель главы администрации- начальник управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, тел. 8-383-62-51-070, am_musatov@mail.ru 8-913-906-91-91 |
|  | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства Куйбышевского района, принявших участие в обучающих мероприятиях, конференциях, форумах, круглых столах по вопросам развития предпринимательской деятельности, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства Куйбышевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 5% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 6% |  |  |  |  |
|  | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства Куйбышевского района, получивших информационную и консультационную поддержку по вопросам предоставления финансирования, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства Куйбышевского района, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 5% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 6% |  |  |  |  |
| 9.1. | Актуализация на официальном сайте администрации Куйбышевского района информации о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на муниципальном и областном уровне, о проводимых мероприятиях, об изменениях нормативных правовых актов в области поддержки и ведения предпринимательской деятельности, о кредитных и микрофинансовых организациях, о требованиях при прохождении процедур в рамках государственных и муниципальных услуг. | Информационное сообщение |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соловьева Ирина Анатольевна – главный специалист отдела экономики управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, те. 8-383-62-50-933, Irina.soloveva.2013@list.ru |
| 9.2. | Размещение информации об оказываемых МФЦ консультационных услугах субъектам малого и среднего предпринимательства | Размещение информации на официальном сайте администрации Куйбышевского района |  | 01.03.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соловьева Ирина Анатольевна – главный специалист отдела экономики управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, те. 8-383-62-50-933, Irina.soloveva.2013@list.ru |
| 9.3. | Проведение общественной экспертизы выполнения Стандарта | Решение, оформленное протоколом экспертной группы |  | 01.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мусатов Анатолий Михайлович Заместитель главы администрации- начальник управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, тел. 8-383-62-51-070,am_musatov@mail.ru 9-913- 906- 91 -91. |
| 9.4. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требований стандарта |  | 01.10.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.11.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочая группа по оценке результатов внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта |
| 10. | Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Куйбышевского района Описание текущей ситуации: Постановлением администрации Куйбышевского района от 19.09.2012 № 1504 «О совете по инвестициям Куйбышевского района» образован совет по инвестициям Куйбышевского района, утверждено Положение, регламентирующее деятельность совета. В своей деятельности совет по инвестициям рассматривает вопросы, связанные с формированием благоприятного инвестиционного климата на территории Куйбышевского района. Необходимо создать общественный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Куйбышевского района (далее – общественный совет) с включением в него должностных лиц органов местного самоуправления Куйбышевского района, предпринимателей, инвесторов, представителей бизнес – объединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мусатов Анатолий Михайлович Заместитель главы администрации- начальник управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, тел. 8-383-62-51-070, am_musatov@mail.ru 9-913- 906- 91 -91. |
|  | Количество проведенных заседаний общественного совета, единиц |  |  | 2017 год 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля вопросов и предложений, поступивших на рассмотрение общественного совета, по итогам которых приняты решения совета (подтверждается протоколом) |  |  | 2017год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля реализованных решений общественного совета, от общего числа решений, принятых общественным советом, % |  |  | 2017год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Формирование общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе Куйбышевского района | Постановление администрации Куйбышевского района |  | 01.04.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.05.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мусатов Анатолий Михайлович Заместитель главы администрации- начальник управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, тел. 8-383-62-51-070,am_musatov@mail.ru 9-913- 906- 91 -91. |
| 10.2. | Формирование плана работы общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства (далее – общественный совет) | Утвержденный план работы общественного совета |  | 30.05.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.06.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мусатов Анатолий Михайлович Заместитель главы администрации- начальник управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, тел. 8-383-62-51-070,am_musatov@mail.ru 9-913- 906- 91 -91. |
| 10.3. | Публикация информации о деятельности общественного совета на официальном сайте администрации Куйбышевского района | Опубликованная информация о деятельности общественного совета |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осипенко Антонина Сергеевна – начальник отдела экономического развития управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, тел 8-383-62-50-774, osipenko.as@mail.ru |
| 10.4. | Проведение общественной экспертизы выполнения Стандарта | Решение, оформленное Протоколом экспертной группы |  | 01.07.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.07.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мусатов Анатолий Михайлович Заместитель главы администрации- начальник управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, тел. 8-383-62-51-070,am_musatov@mail.ru 9-913- 906- 91 -91. |
| 10.5. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования | Решение рабочей группы по оценке внедрения требований стандарта |  | 01.08.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочая группа по оценке результатов внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта |
| 11. | Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов Описание текущей ситуации: На территории района сформирована доступная инфраструктура для размещения производственных и иных объектов инвесторов инвестиционные площадки. Реестр инвестиционных площадок размещается на официальном сайте администрации Куйбышевского района в разделе «Инвестиционный паспорт» и ежегодно актуализируется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мусатов Анатолий Михайлович Заместитель главы администрации- начальник управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, тел. 8-383-62-51-070,am_musatov@mail.ru 9-913- 906- 91 -91. Конев Валерий Александрович – заместитель главы администрации – начальник управления строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Куйбышевского района, тел. 8-383-62-50-887, |
|  | количество объектов инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов, единиц |  |  |  | 2017год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число действующих резидентов объектов инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов, единиц |  |  |  | 2017год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели заполняемости объектов инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов, % от площади, предусмотренной для размещения резидентов |  |  |  | 2017год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Разработка дорожной карты создания объекта инфраструктуры | Разработанная дорожная карта с указанием основных мероприятий |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мусатов Анатолий Михайлович Заместитель главы администрации- начальник управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, тел. 8-383-62-51-070,am_musatov@mail.ru 9-913- 906- 91 -91. Конев Валерий Александрович – заместитель главы администрации – начальник управления строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Куйбышевского района, тел. 8-383-62-50-887, |
| 11.2. | Разработка и утверждение критериев и порядка отбора и размещение резидентов | Утвержденный порядок отбора и размещения резидентов |  |  | 03.03.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03.04.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осипенко Антонина Сергеевна – начальник отдела экономического развития управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, тел 8-383-62-50-774, osipenko.as@mail.ru |
| 11.3. | Разработка системы предоставления резидентам мер муниципальной поддержки | Внесение изменений в муниципальную программу «Поддержка инвестиционной деятельности на территории Куйбышевского района на 2013-2017 годы» |  |  | 03.04.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03.05.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осипенко Антонина Сергеевна – начальник отдела экономического развития управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, тел 8-383-62-50-774, osipenko.as@mail.ru |
| 11.4. | Проведение общественной экспертизы выполнения стандарта | Решение, оформленное протоколом экспертной группы |  |  | 03.05.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03.06.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мусатов Анатолий Михайлович Заместитель главы администрации- начальник управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, тел. 8-383-62-51-070,am_musatov@mail.ru 9-913- 906- 91 -91. |
| 11.5 | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требований стандарта |  |  | 01.08.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочая группа по оценке результатов внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта |
| 12. | Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории Куйбышевского района Описание текущей ситуации: В администрации Куйбышевского района приняты следующие муниципальные правовые акты, утверждающие административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг в сфере земельных отношений и строительства: - постановление администрации Куйбышевского района от 16.08.2016 № 648 (с изменениями от 09.12.2016 397)4 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство»; постановление администрации Куйбышевского района от 22.11.2016 № 917( с изменениями от 23.01.2017 № 24) «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»; - постановление администрации Куйбышевского района от 13.12.2016 № 980 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение градостроительного плана земельного участка в виде отдельного документа». В целях оптимизации, сокращения сроков процедур, связанных с осуществлением строительства, выдачей разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, срок предоставления муниципальных услуг установлен длительностью не более 7 рабочих дней. Срок подготовки градостроительного плана сократился до 15 календарных дней. В связи с передачей полномочий по распоряжению земельными участками на территории сельских поселений муниципальному району на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, администрацией Куйбышевского района будет принят ряд нормативных актов, регламентирующих разрешительные процедуры в сфере земельных отношений, в том числе при реализации инвестиционных проектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конев Валерий Александрович – заместитель главы администрации – начальник управления строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Куйбышевского района, тел. 8-383-62-50-887 Мусатов Анатолий Михайлович Заместитель главы администрации- начальник управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, тел. 8-383-62-51-070, am_musatov@mail.ru 9-913- 906- 91 -91. |
|  | Среднее время прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов, дней |  |  |  | 2017год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Анализ административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере земельных отношений на предмет возможности сокращения сроков проведения отдельных административных процедур «внутри» муниципальных услуг, разработка, утверждение и размещение на официальном сайте администрации Куйбышевского района административных регламентов в сфере земельных отношений | Заключение о результатах проведенного анализа |  |  | 01.03.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.07.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перетокина Ирина Владимировна - начальник отдела градостроительства и земельных отношений управления строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Куйбышевского района, тел. 8-383-62-51-744, Ozo54@mail.ru |
| 12.2. | Мониторинг соблюдения сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов | Отчет о соблюдении сроков прохождения разрешительных процедур |  |  | 20.02.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перетокина Ирина Владимировна - начальник отдела градостроительства и земельных отношений управления строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Куйбышевского района, тел. 8-383-62-51-744, Ozo54@mail.ru |
| 12.3. | Проведение общественной экспертизы выполнения Стандарта | Решение, оформленное Протоколом экспертной группы |  |  | 01.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мусатов Анатолий Михайлович Заместитель главы администрации- начальник управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, тел. 8-383-62-51-070,am_musatov@mail.ru 9-913- 906- 91 -91. |
| 12.4. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования | Решение рабочей группы по оценке внедрения |  |  | 01.10.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.11.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочая группа по оценке результатов внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта |
| 13. | Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе многофункцмональных центров организации предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Описание текущей ситуации: Администрацией Куйбышевского района заключено соглашение о взаимодействии с ГАУ НСО «МФЦ» от 14.11.2014, согласно которому утвержден перечень муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ и размещен на официальном сайте администрации Куйбышевского района (пока 4 вида услуг). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мусатов Анатолий Михайлович Заместитель главы администрации- начальник управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, тел. 8-383-62-51-070, am_musatov@mail.ru 9-913- 906- 91 -91. |
|  | Доля муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в сфере предпринимательской деятельности, предоставляемых на базе МФЦ, от общего количества муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в сфере предпринимательской деятельности, предоставляемых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в Куйбышевском районе, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Доля муниципальных услуг в сфере предоставления поддержки объектам малого и среднего предпринимательства, предоставляемых на базе МФЦ, от общего количества муниципальных услуг в сфере предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Выявление наиболее востребованных представителями бизнес- сообщества муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Перечень наиболее востребованных представителями бизнес-сообщества муниципальных услуг |  |  | 01.03.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.04.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уразаева Елена Валериевна – начальник отдела административной реформы управления делами администрации Куйбышевского района, тел 8-383-62-50-707, lLeka_valeri@mail.ru Соловьева Ирина Анатольевна – главный специалист отдела экономики управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, те. 8-383-62-50-933, Irina.soloveva.2013@list.ru |
| 13.2. | Подготовка предложений в министерство экономического развития Новосибирской области о внесении изменений в перечень услуг, оказываемых на базе МФЦ, в части дополнения услугами, связанными с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Предложения о внесении изменений в перечень услуг, оказываемых на базе МФЦ, в части дополнения услугами, связанными с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | 01.04.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.05.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уразаева Елена Валериевна – начальник отдела административной реформы управления делами администрации Куйбышевского района, тел 8-383-62-50-707, Leka_valeri@mail.ru Соловьева Ирина Анатольевна – главный специалист отдела экономики управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, те. 8-383-62-50-933, Irina.soloveva.2013@list.ru |
| 13.3. | Внесение (при необходимости) изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в части дополнения возможности получения услуг, в том числе консультационных, на базе МФЦ | Изменения в административные регламенты предложения муниципальных услуг |  |  | 01.05.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.06.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уразаева Елена Валериевна – начальник отдела административной реформы управления делами администрации Куйбышевского района, тел 8-383-62-50-707, Leka_valeri@mail.ru |
| 13.4. | Проведение общественной экспертизы выполнения Стандарта | Решение, оформленное Протоколом экспертной группы |  |  | 01.06.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.07.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мусатов Анатолий Михайлович Заместитель главы администрации- начальник управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, тел. 8-383-62-51-070,am_musatov@mail.ru 9-913- 906- 91 -91. |
| 13.5. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требований стандарта |  |  | 01.08.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочая группа по оценке результатов внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта |
| 14. | Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства Описание текущей ситуации: Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки сотрудников администрации Куйбышевского района осуществляется в соответствии Планом дополнительного профессионального образования муниципальных служащих администрации Куйбышевского района. План формируется ежегодно на основании потребностей в обучении (заявки сформированы с учетом предложений структурных подразделений администрации Куйбышевского района. В 2015 году по программе «Развитие института государственнл-частного партнерства» повысили квалификацию 3 человека, в 2016 году прошли повышение квалификации 3 человека по теме Содействие развитию конкуренции в Новосибирской области», в течение года проходили обучающие семинары по вопросам: -создания территориальных общественных самоуправлений, их деятельности и реализации ими собственных инициатив по вопросам местного значения; - актуальные вопросы деятельности органов местного самоуправления и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Караваев Олег Васильевич- заместитель главы администрации – управляющий делами администрации Куйбышевского района, тел. 8-383-62-50-798 |
|  | Доля должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и (или) поддержку предпринимательства, прошедших аттестацию на соответствие квалификационным требованиям к должностям, связанным с привлечением инвестиций и (или) поддержкой предпринимательства, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  | Доля должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и (или) поддержку предпринимательства, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам привлечения инвестиций и (или) поддержку предпринимательства, прошедших в текущем году обучение и повышение квалификации по вопросам привлечения инвестиций и (или) поддержки предпринимательства, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 14.1. | Организация повышения квалификации муниципальных служащих администрации Куйбышевского района, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства в соответствии с требованиями и в сроки, установленными муниципальными нормативными актами Куйбышевского района | Повышение квалификации муниципальных служащих администрации Куйбышевского района, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства |  |  |  |  |  | 01.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мусатов Анатолий Михайлович Заместитель главы администрации- начальник управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, тел. 8-383-62-51-070,am_musatov@mail.ru 9-913- 906- 91 -91. |
| 14.2. | Проведение общественной экспертизы выполнения Стандарта | Решение, оформленное Протокол экспертной группы |  |  |  |  |  | 01.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мусатов Анатолий Михайлович Заместитель главы администрации- начальник управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района, тел. 8-383-62-51-070,am_musatov@mail.ru 9-913- 906- 91 -91. |
| 14.3. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требований стандарта |  |  |  |  |  | 01.10.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.11.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочая группа по оценке результатов внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта |